Приложение  к приказу

от 09.03.2023 № 47-л/с

«О введении и реализации обновленного (измененного) ФГОС СОО

План – график введения и реализации обновленного (измененного) ФГОС СОО в МАОУ «СОШ № 136 им. Я.А. Вагина» г. Перми

| Мероприятие | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение введения обновленного (измененного) ФГОС СОО |  |  |
| Внесение изменений в нормативные акты в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО. | Июль 2023 | Рабочая группа |
| Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО | Июль 2023 | Рабочая группа |
| Разработка и утверждение ООП СОО в соответствии с изменениями ФГОС СОО. | 01.09. 2023 | Рабочая группа Удников А.Н. |
| 2. Организационно- методическое обеспечение введение ФГОС СОО |  |  |
| Организация сетевого взаимодействия ОО в рамках реализации проекта «Сетевые образовательные кластеры» | Июнь 2023 | Удников А.Н. Юрк Н.Г. |
| 3. Информационное обеспечение |  |  |
| Создание на официальном сайте раздела о введении и реализации обновленных ФГОС. | Март 2023 | Овсянников Д.В. |
| Проведение цикла родительских собраний по актуальным вопросам перехода на обновленные ФГОС СОО. | Апрель-июнь 2023 | Удников А.Н. Юрк Н.Г. |
| Обеспечение доступа к информационно-образовательной среде ОУ: учебно-методическая документация (учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, рабочая программа воспитания), разработанная в соответствии с ФГОС СОО | Сентябрь 2023 | Овсянников Д.В. |
| Организация педсоветов по вопросам подготовки к введению и реализации обновленного ФГОС СОО | Апрель Август 2023 | Рабочая группа |
| 4 .Кадровое обеспечение |  |  |
| Диагностика профессиональных затруднений педагогов, переходящих на обновленные (измененные) ФГОС СОО. | Март 2023 | Дриневская Н.А. |
| Организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Апрель-июнь | Дриневская Н.А. |