## Лист1
Дорожные карты по направлениям комплексного проекта модернизации образования (КПМО) на 2008 год
задача | действие | срок | документ, результат | ответственный
1. Введение новой системы оплаты труда работников общего образования, направленной на повышение доходов учителей (НСОТ)
Создание организационного обеспечения | Участие в совещании с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросу внедрения НСОТ | 12 мая | Проведение производственного совещания по вопросу перехода на НСОТ. Проведение Управляющего Совета по ознакомлению с новыми функциями в связи с введением НСОТ. | Киселев В.Н.
| Назначение ответственных за работу с автоматизированной программой. Заполнение данными базы Комплекс-МО в сроки, указанные Министерством образования | 1-12 мая | Издание приказа по школе о назначении ответственных. | Киселев В.Н. Самосушев В.Л.
| Формирование штатного расписания с учетом методических рекомендаций департамента образования по оптимизации АУП | май | Соотношение заработной платы АУП и ПП - 30/70 | Киселев В.Н. Юрк Н.Г. Ведерникова Т.В.
| Подготовка к предварительному комплектованию и тарификации школы. Заполнение базы Комплекс-МО по результатам предварительного комплектования и тарификации | май-июнь | Подготовка пакета документов для перехода на НСОТ | Киселев В.Н. Юрк Н.Г.
Привлечение общественности к разработке НСОТ | Проведение заседания Управляющего совета по вопросам внедрения НСОТ | май | Протокол совещания | Киселев В.Н.
| Участие в обсуждении и направление предложений для внесения в Методические рекомендации о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда(показатели, критерии) в управление персоналом департамента образования | апрель | Размещение на сайте.Протокол обсуждения показателей результативности деятельности педагогов школы. | Киселев В.Н. Самосушев В.Л. Юрк Н.Г. Энглези Л.И.
| Проведение Управляющего совета по согласованию Доклада директора школы о распределении стимулирующей части ФОТ на основании созданных нормативно-правовых документов. | июнь | Утвержденный доклад | Киселев В.Н.
Создание нормативно-правовой базы | Внесение изменений в Устав школы по полномочиям Управляющего Совета и коллективный договор школы в связи с введением НСОТ | июнь | Устав школы с изменениями, локальные акты | Киселев В.Н. Попова Л.И.
| Разработка системы надбавок и доплат работникам школы | сентябрь | Локальный акт | Киселев В.Н. Юрк Н.Г. Ведерникова Т.В.
| Рейтинг сотрудников школы на основании показателей результативности и системы оценки труда | май-июнь | Приказ о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда по итогам учебного года | Киселев В.Н. Юрк Н.Г. Попова Л.И. Враницына Г.Ю. Энглези Л.И. Семушева Л.А.
| Предупреждение работников школы об изменениях оплаты труда в2008-2009 учебном году | 30 мая | Информация на итоговом педагогическом совете школы | Киселев В.Н.
2. Переход на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений (НПФ)
Формирование бюджета СОШ на 2009-2011 гг. по НПФ | Распределение бюджета школы по направлениям расходования средств с учетом потребности школы | август | Проект бюджета школы, защита бюджета | Киселев В.Н. Ведерникова Т.В.
3. Развитие региональной системы оценки качества образования (РСОКО)
Реализация "Программы развития образования города Перми до 2010 года", включая развитие муниципальной системы оценки качества образования | Создание модели управления качеством образования на институциональном уровне | в течение года | Программа | Юрк Н.Г. Попова Л.И.
Создание региональных баз данных об участниках ЕГЭ и итоговой аттестации 9-х классов в новой форме и результатов, мониторинговых исследований, банка заданий | Формирование базы данных на уровне школы | в течение года | Электронный банк данных | Юрк Н.Г.
Подготовка специалистов в области оценки качества образования | Повышение квалификации в данном направлении управленческой деятельности | в течение года | Подготовка специалистов в данном направлении | Юрк Н.Г. Попова Л.И.
Модернизация и поддержка сайта "Региональная система оценки качества образования" | Размещение на сайте школы информационных и методических материалов по проведению мониторинговых обследований достижений учащихся из опыта работы школы | в течение года | Сайт школы | Юрк Н.Г. Самосушев В.Л.
Утверждение положения о региональной системе оценки качества образования (РСОКО) | Изучение положения о региональной системе оценки качества образования (РСОКО) с участием Управляющего совета, разработка Положения на институциональном уровне | март | Локальный акт | Юрк Н.Г.
Разработка с участием органов государственно-общественного управления проекта и утверждение региональной программы мониторинговых исследований образовательных достижений учащихся на 2008-2010 годы | Обсуждение проекта с участием Управляющего совета, подготовка предложений | май | Направление пакета документов учредителю - департаменту образования города Перми | Киселев В.Н. Юрк Н.Г.
Проведение единого государственного экзамена по 10 предметам | Подготовка базы данных и нормативных документов в школе, проведение ЕГЭ в ППЭ | июнь | Подготовка необходимого пакета документов по итоговой аттестации учащихся в соответствии и требованиями Министерства образования и науки РФ и Рособрадзора | Юрк Н.Г.
Проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в новой форме | Подготовка базы данных и нормативных документов в школе | июнь | Подготовка необходимого пакета документов по итоговой аттестации учащихся в соответствии и требованиями Министерства образования и науки РФ и Рособрадзора | Юрк Н.Г.
Формирование системы общественного наблюдения за проведением ЕГЭ в ППЭ края | Обеспечение допуска общественных наблюдателей в ППЭ | май | Приказ о привлечении родительской общественности к проведению аттестации учащихся | Киселев В.Н. Юрк Н.Г.
Анализ результатов ЕГЭ и государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в новой форме | Анализ, подготовка отчетов. Заполнение базы мониторинга результатов ЕГЭ. | сентябрь-октябрь | Помещение на сайте школы аналитических материалов по итогам аттестации | Юрк Н.Г. Самосушев В.Л.
Проведение серии семинаров с педагогическими работниками по вопросам оценки качества образования | Участие в работе семинаров | август-декабрь | Использование материалов, рекомендаций в практической деятельности | Юрк Н.Г. Попова Л.И.
Проведение мониторинговых обследований качества общего образования в школах края | Участие в мониторинговых исследованиях | сентябрь | Анализ результатов, работа с педагогическими кадрами на основании аналитических материалов | Юрк Н.Г. Попова Л.И.
| Участие в едином муниципальном тесте (4 кл.) | апрель-май | Анализ результатов, программа индивидуальной работы с учащимися, показавшими уровень ниже среднего | Юрк Н.Г. Враницына Г.Ю.
| Участие в педагогическом и психологическом мониторинге уровня достижений и самоопределения учащихся 10-11 классов | октябрь, апрель | Аналитические материалы и организация индивидуальной работы с учащимися | Юрк Н.Г.
Разработка механизмов оценки качества инновационной деятельности образовательных учреждений | Участие в апробации механизмов оценки качества инновационной деятельности образовательных учреждений | декабрь | Ознакомление с механизмами мониторинга, с лучшим инновационным опытом, в том числе участников ПНПО | Юрк Н.Г.
4. Развитие сети общеобразовательных учреждений региона: обеспечение условий для получения качественного общего образования независимо от места жительства
План развития сети муниципальных образовательных учреждений края | Анализ потребности в оснащении и ремонте школы в соответствии с требованиями Рособрадзора |  | Анализ условий реализации учебного плана школы | Враницына Г.Ю. Семушева Л.А.
Внедрение новых форм организации образовательного процесса | Освоение новых форм организации образовательного процесса в соответствии с Программой развития школы, с переходом на НСОТ и созданными условиями | в течение года | Отработка инновационных моделей организации образовательного процесса, новых образовательных технологий | Враницына Г.Ю. Юрк Н.Г. Попова Л.И.
Создание условий по совершенствованию действующих моделей и предложений по развитию сети общеобразовательных учреждений на перспективу | Формирование перечня возникающих проблем и предложений по внедрению новых форм организации образовательного процесса в части создания условий по реализации БУП-2004 и НСОТ | ноябрь-декабрь | Оформление предложений учредителю | Враницына Г.Ю.
Систематизация данных о состоянии общеобразовательных учреждений региона по показателям, установленным в рамках КПМО | Паспортизация школы | март | Свод данных в электронном виде о состоянии школы по определенным параметрам | Враницына Г.Ю.
Разработка плана мероприятий по выводу несвойственных образованию функций на аутсорсинг | Инвентаризация несвойственных функций школы и формирование предложений по их передаче на аутсорсинг | апрель-октябрь | План мероприятий по выводу на аутсорсинг отдельных функций, несвойственных образованию | Враницына Г.Ю.
Организация работы по подготовке общеобразовательных учреждений к началу учебного года | Организация работы по выполнению требований надзорных органов к организованному началу учебного года | июнь-август | Наличие документов, подтверждающих реализацию требований | Враницына Г.Ю. Киселев В.Н. СемушеваЛ.А.
Оснащение учебным оборудованием | Приобретение необходимого оборудования для школы | июль-октябрь | План оснащения материально-технической базы школы | Враницына Г.Ю. Семушева Л.А.
5. Расширение общественного участия в управлении образованием
Разработка нормативно - правовых документов для создания: 1.Управляющих советов (УС) в образовательных учреждениях; 2. Общественных советов по образованию (ОСО) муниципального уровня | 1. Изучение нормативной базы по Управляющему совету. 2. Корректировка существующей нормативной базы государственно-общественного управления на институциональном уровне | апрель-июнь | Внесение изменений в Устав школы и локальные акты. | Энглези Л.И.
Создание и контроль деятельности Управляющих советов в образовательных учреждениях края | 1. Встречи с родительской общественностью по формированию Управляющего совета нового состава, разъяснение его функций и задач в аспекте КПМО 2. Обсуждение и принятие Положения об Управляющем совете. 3.Организационная работа по внесению изменений в Устав образовательного учреждения | май | 1. Обновленный состав Управляющего совета. 2. Расширение полномочий Управляющего совета. | Энглези Л.И.
Создание Общественных советов по образованию муниципального уровня | На заседании Управляющего совета рассмотрение Положения о ОСО и формирование пакета предложений. | май | Представление пакета предложений о деятельности ОСО
Создание разноуровневой системы подготовки общественных управляющих | Формирование вопросов для разработки программы | май | 1. Представление вопросов учредителю для составления образовательной программы на подготовку общественных управляющих 2. Участие в обучении | Энглези Л.И.
Создание механизмов формирования общественного заказа образовательной системе и механизмов общественного контроля (инспекции) по его реализации | Изучение структуры публичного доклада "О состоянии и результатах деятельности образовательных учреждений" и внесение предложений по её совершенствованию в департамент образования. | июнь | Примерная структура публичного доклада "О состоянии и результатах деятельности образовательного учреждения" | Энглези Л.И. Попова Л.И.
| Подготовка публичного доклада о состоянии и результатах деятельности школы за 2007/2008 учебный год | июнь | Приказ по школе "Об утверждении публичного доклада" | Киселев В.Н. Ведерникова Т.В. Юрк Н.Г. Враницына Г.Ю. Энглези Л.И. Попова Л.И.
| Размещение публичного доклада школы на сайте | июль | Размещение публичного доклада на сайте школы | Энглези Л.И. Самосушев В.Л.
Создание условий для совершенствования моделей общественного управления образованием на всех уровнях | Изучение Положения о конкурсе инновационных проектов расширения общественного участия в управлении образованием на муниципальном уровне (этап - образовательного учреждения) | август | Участие в муниципальном конкурсе инновационных проектов расширения общественного участия в управлении образованием | Энглези Л.И.
Развитие межмуниципальных моделей формирования общественного заказа отрасли образование | Подготовка предложений для разработки модели межмуниципального взаимодействия органов государственно - общественного управления образования | сентябрь | Представление предложений для активизации межмуниципального взаимодействия органов государственно-общественного управления | Энглези Л.И.
| Интернет - слушания по обсуждению модели муниципального взаимодействия органов государственно - общественного управления образованием | октябрь | Участие в Интернет-слушаниях | Энглези Л.И.
6. Организационное обеспечение реализации регионального комплексного проекта модернизации образования
Формирование нормативно-правовой базы по запуску проекта | Создание организационной структуры управления реализацией КПМО | май | Приказы о вступлении в эксперимент, о создании стратегической команды по реализации КПМО, схема управления проектом | Киселев В.Н. Попова Л.И.
| Разработка и утверждение плана-графика работ по реализации КПМО (дорожная карта) | май | Составление дорожных карт по всем направлениям КПМО | Киселев В.Н. Ведерникова Т.В. Юрк Н.Г. Враницына Г.Ю. Энглези Л.И. Попова Л.И.
| Формирование набора показателей по мониторингу КПМО | май | Сформирован набор показателей КПМО на уровне школы | Попова Л.И.
Организация электронного мониторинга КПМО | Создание аналитической группы школы с целью выработки управленческих решений, определения степени удовлетворенности родителей, учеников, педагогов и т.д. | май | 1. Приказ о создании аналитической группы. 2. Положение об аналитической группе по реализации КПМО | Киселев В.Н. Попова Л.И.
| Участие в установочном совещании с ответственными за мониторинг КПМО. | май | Положение и регламент проведения мониторинговых процедур в школе | Попова Л.И.
| Регулярное обновление школьного сайта | 1 раз в 2 недели | Действующий сайт школы | Попова Л.И. Самосушев В.Л.
Обучение муниципальных команд и ответственных в ОУ за реализацию КПМО | Участие в горячей линии консультаций по проведению электронного мониторинга | в течение года | Оперативное решение вопросов по мониторингу | Попова Л.И.
| Участие в интернет-совещаниях по проблемам реализации КПМО | 1 раз в месяц | Своевременное решение проблем по реализации КПМО | Попова Л.И.
Анализ и подведение итогов работы по направлениям КПМО | Анализ информированности общественности о реализации КПМО (опросы, фокус-группы, интервью) | 1 раз в месяц | Статьи, репортажи, видеоролики и т.п. в СМИ | Попова Л.И.
| Анализ результатов мониторинга. Обсуждение результатов исполнения обязательств | ноябрь декабрь | Аналитические материалы | ПоповаЛ,И.
| Анализ результатов выполнения плана мероприятий по реализации КПМО | ноябрь декабрь | Аналитические материалы | Киселев В.Н. Ведерникова Т.В. Юрк Н.Г. Враницына Г.Ю. Энглези Л.И. Попова Л.И.
| Составление «дорожной карты» на 2009 год | декабрь | Дорожные карты на 2009 год | Киселев В.Н. Ведерникова Т.В. Юрк Н.Г. Враницына Г.Ю. Энглези Л.И. Попова Л.И.