## Лист1
Приложение 1 к Приказу МОУ "СОШ № 136" № 42 от 04.05.2009 года
Дорожные карты по направлениям комплексного проекта модернизации образования (КПМО) на 2008 год
задача | действие | срок | документ, результат | ответственный
1. Введение новой системы оплаты труда работников общего образования, направленной на повышение доходов учителей (НСОТ)
Реализация проекта "Внедрение новой системы оплаты труда" в рамках КПМО | Проведение ежемесячного мониторинга показателей по данному проекту в рамках КПМО | ежемесячно | Справки | Киселев В.Н.
| Подготовка к предварительному комплектованию и тарификации школы. Заполнение базы Комплекс-МО по результатам предварительного комплектования и тарификации | май-июнь | Заключение муниципального задания | Киселев В.Н. Юрк Н.Г.
| Рейтинг сотрудников школы на основании показателей результативности и системы оценки труда за 2008-2009 учебный год | май-июнь | Приказ о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда по итогам учебного года | Киселев В.Н. Юрк Н.Г. Попова Л.И. Враницына Г.Ю. Энглези Л.И. Семушева Л.А.
| Предупреждение работников школы об изменениях оплаты труда в 2009-2010 учебном году | 29 мая | Информация на итоговом педагогическом совете школы | Киселев В.Н.
| Разработка положения о комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работникам школы | август | Локальный акт | Киселев В.Н. Попова Л.И.
| Утверждение состава комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работникам школы | август | Приказ | Киселев В.Н.
| Ознакомление с опытом работы МОУ "СОШ № 115" по реализации проекта "Внедрение новой системы оплаты труда" в рамках КПМО | сентябрь | Сопоставление механизма мониторинга | Киселев В.Н.
| Обсуждение 1-х итогов работы в рамках проекта "Внедрение новой системы оплаты труда" на Управляющем совете школы | ноябрь | Протокол совещания | Киселев В.Н.
2. Переход на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений (НПФ)
Формирование бюджета СОШ на 2009 год исходя из норматива стоимости услуги | Формирование бюджета школы на 2009 год исходя из норматива стоимости услуги | август 2008 года | Проект бюджета школы, защита бюджета | Киселев В.Н. Ведерникова Т.В.
Заключение муниципального задания на 2009 год | Составление муниципального задания | ноябрь-декабрь 2008 года | Муниципальное задание | Киселев В.Н.
Мониторинг исполнения муниципального задания | Осуществление контроля за реализацией муниципального задания | ежемесячно | Справка | Киселев В.Н.
| Обсуждение исполнения бюджета школы на Управляющем совете | декабрь 2009 года | Справка | Киселев В.Н.
Формирование бюджета СОШ на 2010 год исходя из норматива стоимости услуги | Формирование бюджета школы на 2010 год исходя из норматива стоимости услуги | август 2009 года | Проект бюджета школы, защита бюджета | Киселев В.Н. Ведерникова Т.В.
Заключение муниципального задания на 2010 год | Составление муниципального задания | ноябрь-декабрь 2009 года | Муниципальное задание | Киселев В.Н.
3. Развитие системы оценки качества образования
Модернизация и поддержка сайта "Региональная система оценки качества образования" | Размещение на сайте школы информационных и методических материалов по проведению мониторинговых обследований о достижениях учащихся школы | в течение года | Материалы на сайте школы | Юрк Н.Г. Самосушев В.Л.
Проведение единого государственного экзамена по 13 предметам | Подготовка базы данных и нормативных документов в школе, проведение ЕГЭ в ППЭ, оформление свидетельств для выпускников | июнь | Подготовка необходимого пакета документов по итоговой аттестации учащихся в соответствии и требованиями Министерства образования и науки РФ и Рособрадзора | Юрк Н.Г.
| Участие педагогов школы в обучающих семинарах по процедуре проведения ЕГЭ | март | Подготовленные специалисты по проведению ЕГЭ | Юрк Н.Г.
Проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в новой форме | Подготовка базы данных и нормативных документов в школе, организация и проведение экзаменов в школе | апрель-июнь | Подготовка необходимого пакета документов по итоговой аттестации учащихся в соответствии и требованиями Министерства образования и науки РФ и Рособрадзора | Юрк Н.Г.
Формирование системы общественного наблюдения за проведением ЕГЭ в ППЭ края | Обеспечение допуска общественных наблюдателей в ППЭ | май | Приказ о привлечении родительской общественности к проведению аттестации учащихся | Киселев В.Н. Юрк Н.Г.
Анализ результатов ЕГЭ и государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в новой форме | Анализ, подготовка отчетов. Заполнение базы мониторинга результатов ЕГЭ. | сентябрь-октябрь | Помещение на сайте школы аналитических материалов по итогам аттестации | Юрк Н.Г. Самосушев В.Л.
Проведение мониторинговых обследований качества общего образования в школах края | Участие в муниципальных мониторинговых исследованиях | сентябрь | Анализ результатов, работа с педагогическими кадрами на основании аналитических материалов | Юрк Н.Г. Попова Л.И.
| Участие в едином муниципальном тесте (4 кл., 7 кл.) | апрель-май | Анализ результатов, программа индивидуальной работы с учащимися, нуждающимися в коррекционной работе и учащимися показавшими уровни высокий и выше среднего | Юрк Н.Г. Враницына Г.Ю.
| Участие в психологической части единого муниципального теста ( 7 кл.) | апрель-май | Анализ результатов, определение для учащихся 7-х классов индивидуальных образовательных траекторий | Юрк Н.Г.
| Участие в муниципальном педагогическом и психологическом мониторинге уровня достижений и самоопределения учащихся 10-11 классов | октябрь, апрель | Аналитические материалы и организация индивидуальной работы с учащимися | Юрк Н.Г.
| Оформление электронной базы данных в форме электронного журнала для учащихся 5, 10 классов | в течение года | Приказ | Юрк Н.Г.
Разработка механизмов оценки качества инновационной деятельности образовательных учреждений | Участие в апробации механизмов оценки качества инновационной деятельности образовательных учреждений | декабрь | Ознакомление с механизмами мониторинга, с лучшим инновационным опытом, в том числе участников ПНПО | Юрк Н.Г.
Проведение серии семинаров с педагогическими работниками по вопросам оценки качества образования | Участие в работе семинаров, организуемых департаментотм образования г.Перми | август-декабрь | Использование материалов, рекомендаций в практической деятельности | Юрк Н.Г. Попова Л.И.
Совершенствование системы управления качеством образования на уровне ОУ | Доработка модели управления качеством образования на институциональном уровне (школы, учителя) | в течение года | Программа | Юрк Н.Г. Попова Л.И.
| Участие в рабочей группе по апробации авторской программы Фоминой Н.Б. (Москва) по учету и анализу результатов обученности учащихся в школе | январь-май | Обобщение и трансляция положительного опыта работы школы. | Враницына Г.Ю.
| Начать работу по реализации методической темы школы "Компетентностный подход в образовании" | в течение года | Методические рекомендации по развитию компетентностей. Обобщение и трансляция положительного опыта работы. | Юрк Н.Г. Попова Л.И. Враницына Г.Ю.
4. Развитие сети общеобразовательных учреждений региона: обеспечение условий для получения качественного общего образования независимо от места жительства
Внедрение новых форм организации образовательного процесса | Освоение новых форм организации образовательного процесса (обучение в малых группах, поточный метод обучения) | в течение года | Отработка инновационных моделей организации образовательного процесса | Враницына Г.Ю. Юрк Н.Г. Попова Л.И.
Обеспечение условий для получения качественного образования | Подготовка к переходу на новые образовательные стандарты и БУП-2004 (продолжение) | в течение года | Организация образовательного процесса по БУП-2004 в 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11 классах | Враницына Г.Ю. Юрк Н.Г. Попова Л.И.
Создание условий по совершенствованию профильного обучения в школе | Определение способа сетевого взаимодействия в профильном обучении с другими ОУ | в течение года | План мероприятий | Юрк Н.Г.
| Реализация совместного проекта с ТУСУР по организации профильного обучения | в течение года | План мероприятий | Юрк Н.Г.
Разработка плана мероприятий по выводу несвойственных образованию функций на аутсорсинг | Инвентаризация несвойственных функций школы и формирование предложений по их передаче на аутсорсинг | апрель-октябрь | План мероприятий по выводу на аутсорсинг отдельных функций, несвойственных образованию | Враницына Г.Ю.
Организация работы по подготовке общеобразовательных учреждений к началу учебного года | Организация работы по выполнению требований надзорных органов | июнь-август | Наличие документов, подтверждающих реализацию требований | Враницына Г.Ю. Киселев В.Н. СемушеваЛ.А.
Оснащение учебным оборудованием | Приобретение необходимого оборудования для школы | июль-октябрь | План оснащения материально-технической базы школы | Враницына Г.Ю. Семушева Л.А.
5. Расширение общественного участия в управлении образованием
Доработка нормативной базы по управлению школой с участием управляющего совета | Корректировка нормативной базы по государственно-общественному управлению школой | март-апрель | Локальные акты | Энглези Л.И.
Создание организационной структуры по реализации направления | Участие в работе Управляющего совета | в течение года | 1. Приказы о создании Управляющего совета, 2. Протоколы заседаний, 3.Материалы сайта | Киселев В.Н. Энглези Л.И.
| Совершенствование органов ученического самоуправления | в течение года | Локальные акты | Энглези Л.И.
Апробация системы координации деятельности Управляющих советов | Подготовка предложений для совершенствования модели межмуниципального взаимодействия органов государственно-общественного управления | в течение года | Представление предложений для активизации межмуниципального взаимодействия органов государственно-общественного управления | Энглези Л.И.
| Участие в Интернет- слушаниях по обсуждению модели межмуниципального взаимодействия органов государственно-общественного управления, проводимых на краевом и муниципальном уровнях | в течение года | Участие в Интернет- слушаниях | Энглези Л.И.
| Участие в организации и проведении городского родительского собрания по вопросам влияния общественного управления на качество образования | март | Расширение участия родительской общественности в управлении ОУ | Энглези Л.И.
Организация и проведение семинаров для УС по категориям и по основным направлениям деятельности УС | Формирование вопросов для разработки программы | по графику | 1. Представление вопросов учредителю для составления образовательной программы на подготовку общественных управляющих 2. Участие в обучении | Энглези Л.И.
Создание механизмов формирования общественного заказа образовательной системе и механизмов общественного контроля (инспекции) по его реализации | Подготовка публичного доклада о состоянии и результатах деятельности школы за 2008/2009 учебный год | июнь | Приказ по школе "Об утверждении публичного доклада" | Киселев В.Н. Ведерникова Т.В. Юрк Н.Г. Враницына Г.Ю. Энглези Л.И. Попова Л.И.
| Размещение публичного доклада школы на сайте | июль | Размещение публичного доклада на сайте школы | Попова Л.И. Самосушев В.Л.
6. Организационное обеспечение реализации регионального комплексного проекта модернизации образования на муниципальном уровне
Подготовка нормативно-правовой базы по реализации проекта на 2009 год | Разработка и утверждение дорожных карт по реализации КПМО | апрель | Составление дорожных карт по всем направлениям КПМО | Киселев В.Н. Ведерникова Т.В. Юрк Н.Г. Враницына Г.Ю. Энглези Л.И. Попова Л.И.
| Определение обязательств школы по реализации КПМО | март-апрель | Соглашение по реализации КПМО | Киселев В.Н. Попова Л.И.
Использование современных информационных технологий для операционного сопровождения КПМО | Поддержка сайта школы. Размещение информационных материалов не реже двух раз в месяц | в течение года | Информационное наполнение сайта | Киселев В.Н. Самосушев В.Л. Попова Л.И.
| Организация работы со специализированным краевым сайтом по реализации КПМО | в течение года | Оперативное использование действующего сетевого ресурса | Киселев В.Н. Самосушев В.Л.
Организационное обеспечение электронного мониторинга КПМО | Заполнение форм отчетности по реализации направлений КПМО | ежемесячно в течение года | Форма отчета по реализации КПМО | ПоповаЛ.И. Самосушев В.Л.
Анализ и подведение итогов работы по направлениям КПМО | Анализ информированности общественности о реализации КПМО (опросы, интервью) | в течение года | Статьи, репортажи, видеоролики и т.п. в СМИ | Попова Л.И.
| Анализ результатов мониторинга. Обсуждение результатов исполнения обязательств | ноябрь декабрь | Аналитические материалы | Попова Л.И.
| Анализ результатов выполнения плана мероприятий по реализации КПМО | ноябрь декабрь | Аналитические материалы | Киселев В.Н. Ведерникова Т.В. Юрк Н.Г. Враницына Г.Ю. Энглези Л.И. Попова Л.И.
| Составление «дорожной карты» на 2010 год | декабрь | Дорожные карты на 2010 год | Киселев В.Н. Ведерникова Т.В. Юрк Н.Г. Враницына Г.Ю. Энглези Л.И. Попова Л.И.
7. Обновление системы повышения квалификации
Организация работы с потенциальными поставщиками услуг | Организация работы с поставщиками в соответствии с Положением | в течение года | Занесение в реестр поставщиков | Попова Л.И.
Организация работы НМС | Подготовка документов к рассмотрению на НМС | в течение года | Получение лицензии на образовательную деятельность (поставщика услуг) | Попова Л.И.
Выявление потребностей руководителей и педагогов в повышении квалификации | Проведение диагностики | март-май | Анилитический отчет | Попова Л.И.
Обучение по индивидуальным образовательным маршрутам | Формирование индивидуальных образовательных маршрутов педагогов | май | Составление ндивидуальных образовательных маршрутов педагогов школы, учителей готовящихся к аттестации | Попова Л.И.
| Отслеживание прохождения маршрута, анализ полученного результата по итогам обучения. | август-декабрь | Продукт обучения | Попова Л.И.